## 格6(重大計畫績效)
[15 empty] | 客家委員會客家 | 文化發展中心
[15 empty] | 重 大 計 畫 執 行 | 績 效 報 告 表
[15 empty] | 中華民國 | 103年度
單位：新臺幣千元
計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 |  |  | 執行數 | [7 empty] | 執行數占預算數百分比％ | [7 empty] | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 |  |  |  | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 | 總計畫目標達成情形
|  |  | 以前 年度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 |  |  |  | 累計執行數 |  |  |  | 本期執行數占可支用預算數百分比％ |  |  |  | 累計執行數占截止本年度已編列預算百分比％ |  |  |  |  | 預定 |  | 實際
[6 empty] | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 本期實現數占可支用預算數百分比％ | 本期應付數占可支用預算數百分比％ | 本期賸餘數占可支用預算數百分比％ | 合計 | 累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比 ％ | 累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比 ％ | 累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比 ％ | 合計 |  | 總累計 % | 年累計 % | 總累計 % | 年累計 %
客家文化發展中心南北園區設施管理及擴充計畫 | 2088399 | 1484336 | 0 | 420293 | 420293 | 322721 | 97572 | 0 | 420293 | 1386764 | 97572 | 0 | 1484336 | 76.78% | 23.22% | 0 | 100% | 93.43% | 6.573% | 0 | 100% |  | 68% | 100% | 66.54% | 93.04% | 本計畫尚核有部分工作項目保留至104年度繼續依約執行及驗收後支付之必要，爰依規定辦理保留，將儘速依期程趕辦後續作業。 | (1)園區營運成效：六堆園區自100年10月22日開園至103年12月底止，參訪民眾逾299萬人次，假日平均入園人數6,164人次以上，每日平均入園人數1,245人次以上；苗栗園區自101年5月12日開園至103年12月底止，參訪民眾逾333萬人次，假日平均入園人數7,808人次以上，每日平均入園人數1,961人次以上。 (2)苗栗園區階段性營運成果：103年度辦理多場次藝文展演、教育推廣與客家人才培育等活動，並持續累積客家圖書資料及數位典藏資源等（累計收藏中西文圖書、論文、報告等共1萬5,826冊、視聽資料1,821件、電子資料庫22種）；藝文展演與教育推廣活動部分，依年度節慶規劃辦理｢好客迎新春-103年苗栗園區春節系列活動｣、「童‧戲」－103年苗栗園區兒童節特別節目、迎桐花‧享樂趣系列活動、2014苗栗客家文化園區周年慶系列活動、「全球館－印尼、泰國客家特展」、苗栗園區戀戀客庄展示暨情境布置更新、臺灣客家飲食文化特展、苗栗園區客家童玩遊戲特展、苗栗園區「兒童館左側展區」展示暨情境佈置內容更新、苗栗園區「油紙傘文化特展」等。在調查研究及人才培訓部分，103年度完成「日本客家研究計畫」、「圖書資料中心客家講堂系列活動」、「桃竹苗地區鸞堂收藏文獻調查暨數位化典藏計畫」、「星馬地區客家文化資產數位典藏計畫—第一期（新加坡地區）」，及「客家民俗祭儀數位典藏計畫—第一期（六堆地區）」等計畫；並培訓完成志工135餘位，園區整體營運情形成效良好。 (3)六堆園區階段性營運成果：103年度除持續辦理各項藝文展演、教育推廣、人才培育及環境設施改善等工作外，亦透過展示更新、客家展演活動亮點等，持續吸引民眾到園參觀。在藝文展演與教育活動推廣部分，辦理多場次活動與特展換展計畫，包括六堆客家文化園區｢103年好客迎新春-春節系列活動｣、103年六堆園區客家民俗技藝活動、103年六堆園區表演藝術季、103年六堆園區「FUN暑假，上客趣」系列活動、六堆園區3周年慶系列活動、103年度六堆園區「樂揚客庄-假日音樂饗宴活動」、校際藝文推廣活動、伏流千里．客庄留福—前堆特展、六堆園區常設展局部更新、「藏富客庄 茶語特展」更新及新置等藝文活動等；在研究發展、研討會與人才培育部分，完成「六堆區域研討會」、「六堆園區菸樓礱間傳統產業教育推廣計畫、「中彰投地區客家重要家族收藏文獻調查暨數位化計畫」」及「六堆園區親子暨環境教育推廣課程」等計畫；並培訓完成202位志工，園區營運情形成效良好。
[6 empty] | 本期執行數 賸餘數: 82 | [10 empty] | 83