客家委員會客家文化發展中心
六堆園區二期停車場太陽光電車棚設備標租案
標租須知
1. 客家委員會客家文化發展中心(以下簡稱本中心)依國有財產法、國有公用不動產收益原則，辦理國有不動產設置太陽光電發電設備標租，特訂定本須知。
2. 本須知用詞，定義如下：
1. 太陽光電發電設備：指利用太陽電池轉換太陽光能為電能之發電設備。
2. 出租機關：指標租本中心所屬國有不動產供設置太陽光電發電設備之簽約主體，如行政機關、機構或學校。
3. 標租機關：指標租本中心所屬國有不動產供設置太陽光電發電設備之業務執行機關。
4. 不動產管理機關：指本中心所屬國有不動產之管理機關（單位）。
5. 峰瓩（kWp）：指太陽光電發電設備設置容量計算單位，為裝設之太陽光電模組於標準狀況（模組溫度攝氏二十五度，空氣大氣光程A.M.一點五，太陽日照強度一千W/㎡）下的額定功率輸出。
6. 承租廠商：指優先取得與出租機關簽約資格之得標人，並締結契約者。
7. 回饋金百分比：指投標廠商願支付的售電收入百分比，採公開標租方式得出，惟本案投標回饋金百分比不得低於10%。
8. 回饋金：指太陽光電發電設備售電收入乘以回饋金百分比所得價款。
9. 補償金：指承租廠商未辦理續約仍繼續使用，應繳納前一年度回饋金一點五倍之金額。
標租範圍及設置規定：
1. 本案租賃範圍係指六堆園區二期停車場(詳附件1租賃標的清冊、六堆園區二期停車場位置示意圖)，於不影響原定興辦事業計畫使用下，建置太陽光電發電設施之範圍，投標廠商應自租賃標的清冊內，挑選並評估於停車格土地上以車棚架方式建置太陽光電發電設備。
2. 大型停車場或小型停車場以車棚架方式建置太陽光電發電設備，需考量進出車輛種類設計合適之棚架種類及高度。
3. 二期停車場建置車棚式太陽光電設備應特別注意行車安全、不影響原停車場之配置、進出動線、標誌視讀性及四周環境亮度，若有必要，需考量增設照明。另車棚亦應有排水設施引至排水溝。
4. 基本設備設置容量:450峰瓩（kWp）。
5. 投標設備設置容量：本標單上之投標設備設置容量下限容量不低於基本設備設置容量450峰瓩（kWp），投標設備設置容量上限容量無限制，低於下限容量者，視為無效標單。
6. 應完成設備設置容量：經本中心同意核定之設備設置容量，得超過投標設備設置容量。
7. 前項租賃標的清冊之現況由投標廠商親至現場觀看。投標廠商應於投標前自行赴現場勘察，瞭解租賃標的之現況，並應詳閱本須知及相關附件。投標、開標或得標後不得以任何理由提出抗辯。
8. 凡參與投標者，均視為已對租賃標的現況及投標各項文件規定與內容確實瞭解，並同意遵守。
9. 承租廠商所申請設置之太陽光電發電設備，其規劃設計、採購、施工安裝及工業安全衛生管理，與太陽光電發電設備之運轉、維護、安全管理、損壞修復、太陽光電發電設備所造成的人員傷亡及稅捐等一切事項，概由承租廠商負責，與出租機關無涉。
10. 本案需由得標廠商向台電申請併聯作業，其饋線容量由得標廠商查證，併聯相關線路配置由得標廠商逕洽台電公司辦理，併聯衍生之相關費用由得標廠商自行負擔或處理，廠商投標前請務必洽詢台電公司併聯相關作業。
11. 為避免於建置太陽光電發電設備期間影響本中心營運服務，得標廠商應預先安排施工日期（連續假期、例假日不得施工，如需施工需提出申請，並取得本中心同意）並採分區方式施工。
12. 附件一租賃標的清冊、停車場位置示意圖內容僅供參考，不等同完全具有技術上之可行性，亦不代表相關法規與行政上之障礙已全數排除，投標廠商應於投標收件截止日前，自行赴租賃土地現址勘查，瞭解土地現況評估其技術上及財務上之可行性，並應詳閱本須知及相關附件。
13. 投標廠商建置太陽光電發電設備應依相關法令規定，需依相關主管機關申請備查或許可（如雜項執照、設置再生能源設施免請領雜項執照標準等，僅供參考），應自行辦理，所衍生費用一律由得標廠商自行負擔，並將相關備查或許可文件送本中心備查。如有違反，應自行承擔風險。
14. 設置太陽能設施場域，如因既有喬灌木影響設置太陽能設備設置或影響效能時，須經本中心同意後將既有喬灌木移除或移植至本中心指定位置，指定位置不得於六堆園區外(屏東縣內埔鄉建興村信義路588號)，得標廠商不得向本中心收取費用。

土地使用限制：
1. 租賃土地之用途僅限設置太陽光電發電設備及其相關設施。倘有違反者，經本中心告知限期改善後，逾期仍未改善或改善未臻完全時，本中心得終止租賃契約並沒入全額履約保證金，得標廠商不得異議。
2. 得標廠商於租賃期間，不得請求就租賃土地設定地上權登記，且不得擅自拆除、增建、更換，或將租賃土地使用收益權轉讓予第三人，亦不得轉租、轉借或以其他名義供第三人使用，如違反者，本中心得終止契約並沒入全額履約保證金。
3. 得標廠商對租賃物應以善良管理人之義務盡保管維護之責，如因故意、過失或施工不良，致租賃土地受有汙染，或致不動產及其他設備損毀時，願負一切損害賠償責任，並負責修繕整治，絕無異議。相關損害賠償之金額，本中心得自履約保證金予以扣除，如有不足部分，得再向得標廠商請求賠償；其需修繕整治者，亦同。
4. 本中心需要時得在得標廠商所建置工作物上，附掛建置監視、偵測、收發資訊、管線、管道等設施，得標廠商同意不另向本中心收取費用。
5. 本中心有權將該場域以作為停車場用途出租予其他業者，其出租範圍、區間及時段係由本中心決定，得標廠商須同意且不得向本中心收取其他費用，如工程期間因不可避免之因素，影響既有停車場營運業者營運時，需自行與之協調，亦不得向本中心收取其他費用或藉此展延應完成設置之時間(獲本中心同意者除外)。
投標資格：
投標身分：
1. 須為依法登記有案之公司且實收資本額達新臺幣300萬元以上，且營業項目登記需有乙級以上電器承裝業（E601010）或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）至少包含一項。
2. 單一投標廠商擁有正式躉售再生能源電能予台灣電力股份有限公司或國外持有之太陽光電發電設備實績累積需達2,000峰瓩(kWp)以上。以提供台灣電力股份有限公司或國外再生能源躉購契約書頁面影本等相關證明文件。
3. 外國公司參加投標，應受土地法第十七條、第十八條及第二十四條之限制。
4. 大陸地區於第三地區投資之公司參加投標，應受台灣地區與大陸地區人民關係條例第六十九條之限制。
5. 本標租案不允許共同投標。
開標前與本中心有法律糾紛或承辦本中心其他業務拖欠費用或承租標的物尚未繳清應付租金、違約金或其他原契約所約定應由承租人支付之費用者，不得參與投標，受主管機關停業處分期限未滿者亦同。
投標廠商應檢附之資格證明文件：
廠商登記或設立之證明文件：
1. 以下任繳一種：公司登記或商業登記證明文件、公司變更登記表、公司登記證明書或列印公開於目的事業主管機關網站之最新資料代之。另按經濟部公告「營利事業登記證」自98年4月13日起停止使用，不再作為證明文件，投標廠商請勿檢附；若為法人應檢具登記證明文件及代表人之資格證明文件。
2. 登記營業項目須有電器承裝業（E601010）(需檢附乙級以上電器承裝業登記執照)或能源技術服務業（IG03010）或再生能源自用發電設備業（D101060）。
1. 納稅證明文件：如營業稅或所得稅。其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售納稅證明或免稅證明額與稅額申請書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。營業税或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。
2. 信用證明文件：票據交換機構或受理查詢之金融機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶，及最近3年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明。
3. 外國廠商提出之資格文件，應附經公證或認證之中文譯本，如外國廠商依該國情形提出有困難者，得於申請文件內敘明其情形或以其所具有之相當資格代之。
4. 投標廠商應提出之資格證明文件，除投標文件另有規定外，以影本為原則，但本機關於必要時得通知投標廠商限期提出正本以供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商；決標後發現得標廠商於決標前有前揭情形者，應撤銷決標。但撤銷決標反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。另機關撤銷決標者，契約視為自始無效，並準用解除契約或終止契約之規定。
租賃期間：
1. 本標租之標的，其租賃期間自簽約日之日起算以二十年為限，租期屆滿時，租期屆滿租賃關係即行終止，不另行通知。
2. 於決標日之次日起算至270日曆天內，承租廠商應完成投標設備設置容量，完成投標設備設置容量的認定為系統至少須完成併聯試運轉。惟承租廠商若於180日曆天內完成300kWp以上之系統設置容量，剩餘設置容量得延長至決標日之次日起算至365日曆天內完成。未能依上述期間設置完成，每逾一日未完成應設置容量，按日收取懲罰性違約金x (1/365)。
3. 該投標設備設置容量若經檢視租賃標的候選清冊後，無足夠設置之區域，則以其實際上系統設置容量為最終結案量，惟承租廠商應依規定繳納懲罰性違約金。
4. 承租廠商於租賃期間內未重大違反契約且有意續租者，至遲應於租期屆滿前三個月，向出租機關提出換約續租申請；逾期未申請者，視為無意續租，租期屆滿租賃關係即行終止。
5. 承租廠商於租賃契約解除、終止或租期屆滿未獲續租時，本中心優先決定是否保留太陽光電發電設備，若保留太陽光電發電設備，則出租機關直接取得太陽光電發電設備所有權，承租廠商不得有異議，並配合後續辦理移轉之行政程序，若不保留太陽光電發電設備，則承租廠商應於租期屆滿之日起三個月內自行拆除太陽光電發電設備並返還承租國有不動產；未拆除者，視同拋棄該太陽光電發電設備所有權，並由出租機關自行處理，拆除設備費用由承租廠商負擔。
6. 承租廠商未辦理續約仍繼續使用租賃標的，應繳納補償金，並不得主張民法第四百五十一條之適用及其他異議。
7. 出租機關辦理續租申請時，應注意下列事項：
1. 續租年限：出租機關在不影響公用用途情況下，依提供設施之特性、使用方式定之。
2. 如同意續租，雙方重新議定售電回饋金百分比，並不得低於原售電回饋金百分比，以作為續租條件。
回饋金計算方式：
1. 回饋金=售電收入(元)×回饋金百分比(％)。
2. 售電收入(元)=太陽光電發電設備發電量(度)×躉購價格(元)。
3. 回饋金百分比(％)不得低於10%(由標租機關依該場域發電情況來填寫)。
4. 有關太陽光電發電設備發電量(度)計算基準，除北部地區不得低於每瓩發電度數1,050(度)，其他地區不得低於每瓩發電度數1250(度)，若有低於者，則以該地區每瓩發電度數下限計算，若有高於者，則以最高每瓩發電度數計算。
5. 北部地區包含苗栗縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣以及花蓮縣等縣市，未包含縣市為其他地區。
太陽光電發電設備規格及要求：
  1. 太陽光電模組：
太陽光電發電設備全數採用符合該案取得電業施工許可當年度之「台灣高效能太陽能模組技術規範」之太陽能模組。
  1. 支撐架與連結組件設計：
1. 支撐架結構設計應符合施工當年度最新版本之「建築物耐震設計規範及解說」、「建築物耐風設計規範及解說」、「鋼結構容許應力設計法規範及解說」、「鋼結構極限強度設計 法規範及解說」、「鋼構造建築物施工規範」、「冷軋型鋼構 造建築物結構設計規範及解說」之規定。惟基本設計風速在37.5公尺/秒以下地區者，須採用37.5公尺/秒之平均風速作為基本設計風速，耐風設計使用參數，包含用途係數(I)，採 I =1.1(含)以上、陣風反應因子(G)，採 G=1.88(含)以上，地況種類依支撐架所在位置及其附近地表特性而定，作為設計與計算基礎。且由專業技師分別提供結構計算書與各式連結安全檢核文件簽證。
2. 單一模組與支撐架正面連結(上扣)及背面連結(下鎖)的固定 組件應依結構設計確實施作，共計須 8 個點以上。 所有螺栓組(包含螺栓、螺帽、彈簧華司、平板華司等)、自攻螺絲及扣件材質必須具抗腐蝕能力，螺栓組(包含螺栓、螺帽、平板華司與彈簧華司等)應為同一材質，可為 熱浸鍍鋅或電鍍鋅材質或其它抗腐蝕材質，並取得抗腐蝕 品質測試報告。螺栓組與金屬構件之連結需考量適當材質 之搭配，以避免電位差腐蝕產生。
3. 每一構件連結螺絲組:包含抗腐蝕螺絲、至少1片彈簧華司、至少2片平板華司、至少1個抗腐蝕六角螺帽以及於六角螺帽上再套上1個抗腐蝕六角蓋型螺帽。
4. 太陽能模組鋁框與支撐架接觸位置，如為異質金屬材 質，應加裝防劣化絕緣墊片以隔開二者，避免產生電位差 腐蝕；螺絲組與太陽能模組鋁框接觸處之平板華司下方應再加裝防劣化絕緣墊片以隔開螺絲組及模組鋁框。電位差絕緣墊片之材質需能承受20年以上變形與劣化、脆化之變質，其裝置亦須避免間隙腐蝕產生。
5. 在不影響其結構安全下，本中心需要時得在支撐架附掛建置監視、偵測、收發資訊、管線、管道等相關設施。
  1. 太陽光電發電設備支撐架、維修通道、必要周邊設施及基座，須考量腐蝕環境，規定如下：
1. 腐蝕環境分類須依照ISO 9223 之腐蝕環境分類，並依ISO 9224金屬材質的腐蝕速率進行防蝕設計，惟至少應以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上的腐蝕環境來設計。
2. 若採用鋼構基材，應為一般結構用鋼材(如ASTM A709、ASTM A36、A572等)或冷軋鋼構材外加表面防蝕處理，或耐候鋼材(如ASTM A588，CNS 4620，JIS G3114等)。 鋼構基材表面處理，須以設置地點符合ISO 9223之腐蝕環境分類等級，且至少以中度腐蝕(ISO 9223-C3)等級以上為處理基準，並以20年(含)以上抗腐蝕性能進行表面處理，並由專業機構提出施作說明與品質保證證明。
3. 若採用鋁合金鋁擠型基材，其鋁合金材質應為6005T5或6061T5以上等級，並須符合結構安全要求。其表面處理方式採陽極處理厚度14µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆之表面防蝕處理，除鋁合金鋁擠型基材外的鋁合金板、小配件等之表面處理方式可為陽極處理厚度7µm以上及外加一層膜厚7µm以上之壓克力透明漆，且皆需取得具有TAF認可之測試實驗室測試合格報告。
4. 太陽光電發電設備基礎，應依照土壤地質條件選擇適當之設計與工法，惟須考量原有地形、地貌及生態，以衝擊影 響最小為原則。其混凝土之最大水膠比、抗壓強度之最低 設計強度、鋼筋保護層厚度等，至少須符合20年（含） 以上使用壽齡、結構穩定性及抗壓強度。
5. 在不影響其結構安全下，本中心需要時得在支撐架附掛建置監視、偵測、收發資訊、管線、管道等相關設施。
  1. 檢驗文件:
上述太陽光電發電設備之結構規格要求，需由依法登記開業或執業之建築師、土木技師或結構技師依照太陽光電發電設備檢驗表(附件2)進行現場查驗，以確認符合項目要求。
投標文件領取：
請至客家委員會客家文化發展中心下載，下載網址：(https://thcdc.hakka.gov.tw/wSite/lp?ctNode=1684&mp=1&idPath=1040_1132_1684)。
進入官網後，選擇【關於客發中心】>【招標公告】
投標廠商所須文件之裝封（請依序置入外標封(如附件3)）：
投標應備文件包括下列各項，投標前應逐一填妥簽章，密封後投標，封套外部須書明投標廠商名稱、住址、標租標的，凡投標文件不齊全者或未按規定者，所投之標為無效標。
1. 廠商資格審查表(附件4)：1式1份。
2. 廠商資格審查表中所列之資格證明文件：各1式1份。
3. 切結書(附件5)：1式1份。
4. 押標金票據：1式1份。
5. 投標單(附件9)：1式1份。
6. 設置使用計畫書：1式8份（正本1份，副本7份）。
投標文件有效期：
自投標時起至開標後30日止。如機關無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。
投標文件填寫方式：
所有指定填寫之處，不得使用鉛筆，均應以鋼筆、原子筆或打字填寫正確無誤。如未按規定填寫者，該標單應視為無效標。
委託代理授權書：
投標廠商如須委託其全權代理人辦理投標事務，則必須填具「委託代理授權書」一份。
投標文件簽章：
1. 投標廠商設為個人廠商，應由該廠商法定負責人在投標文件上蓋章。
2. 投標廠商設為公司組織之廠商，則應用公司及負責人之印章。
塗擦與更改：
投標文件須用本須知所定格式填寫，若填寫錯誤須更改時，則更改處應由負責人蓋章。
投標文件送達：
投標廠商所投之標函應密封後投標。惟屬一次投標分段開標者，各階段之投標文件應分別密封後，再以大封套合併裝封。外封套外部須書明投標廠商名稱、地址及採購案號或投標標的。投標文件須於投標截止期限前，以郵遞或專人寄(送)達方式送達標租機關於投標文件所指定之場所。違反規定者，取消該投標資格，經送(寄)達本局之投標文件，除投標文件另有規定者外，不得以任何理由請求發還、作廢、撤銷或更改。
1. 本標租案投標設備設置容量係以峰瓩(kWp)為單位，投標單投標設備設置容量數值應填寫至小數點後二位。投標設備設置容量之下限容量不低於基本設備設置容量450峰瓩（kWp），上限容量無限制。
2. 投標單回饋金百分比係以百分比(%)為單位，其數值應填寫至小數點後二位，惟投標回饋金百分比不得低於10%
投標文件收件地點及截止期限：
1. 投標文件須於民國108年5月13日17時00分前，以郵遞、專人送達方式送達至下列收件地點：客家委員會客家文化發展中心(366苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號)。
2. 截止收件日或開標日為辦公日，而該日因故停止辦公，以次一辦公日之同一截止收件或開標時間代之。
押標金繳納方式、沒收與發還：
1. 本標租之押標金金額為新臺幣50萬元，押標金應由投標廠商以現金(中央銀行國庫局（0000022）；戶名：「客家委員會客家文化發展中心」國庫匯款帳號：「24036402126013」)、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。抬頭為：「客家委員會客家文化發展中心」。
2. 上述押標金之方式，擇一放入標封內(以現金繳納者應附繳納憑證)。凡未按規定繳納押標金者，其所投之標即被視為無效，開標後未得標者，當場無息退還(現金繳納者七日內，得標者於完成簽約手續後無息發還)。
3. 押標金採用方式涉及有效期時，應定於開標日後三十日以上。
4. 廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金及其孳息，不予發還，其已發還者並予追繳：
1. 以偽造、變造之文件投標。
2. 投標廠商另行借用他人名義或證件投標。
3. 冒用他人名義或證件投標。
4. 在報價有效期間內撤回其報價。
5. 開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
6. 得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。
7. 押標金轉換為履約保證金。
8. 其他影響公正之違反法令行為者。
開標：
1. 本標租案依標租公告所定時間在客家委員會客家文化發展中心會議室(苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號)公開舉行，投標廠商可不在場，如遇特殊情形，得當場宣布延期開標。
2. 辦理公開標租時，投標廠商有一家以上且廠商符合下列情形，即應依所定時間開標，審查結果，合於投標文件規定之廠商在一家以上者，仍得決標；開標時發現投標廠商有串通圍標之嫌疑者，除當場宣布廢標外，若查有確證將依法辦理：
1. 投標文件已書面密封。
2. 外封套上載明廠商名稱地址。
3. 投標文件已於截止期限前寄(送)達本中心指定之場所。
4. 廠商無下列情形：
(1)未依招標文件之規定投標。
(2)投標文件內容不符合招標文件之規定。
(3)借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。
(4)偽造或變造投標文件。
(5)不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。
(6)其他影響公正之違反法令行為。
廠商無下列情形：
(1)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之標租。
(2)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之標租。
(3)提供審標服務之廠商，於該服務有關之標租。
(4)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之標租。
(5)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之標租。
同一廠商只投寄一份投標文件，廠商與其分支機構或其二以上之分支機構未就本標的分別投標者。
決標：
1. 本標租案參考「採購評選委員會審議規則」及「最有利標評選辦法」等相關規定辦理評選，評定優勝廠商方式採序位法，價格納入評比，評選須知詳如附件10。
2. 本標租案倘僅有一家投標，其所投標內容符合投標文件規定者，亦得開標、決標。
3. 評選結果經本中心機關首長或其授權人員核定後方生效，依優勝序位於完成議價後決標，得標廠商於決標日之次日起20日內完成簽約事宜。
簽約及公證：
1. 得標廠商應於決標日之次日起20日內（末日為例假日者順延一日），攜帶公司及負責人印章（與投標單所蓋同一式樣）向出租機關辦理契約簽訂，未於規定期限內申辦者視為放棄得標權利，其所繳之押標金，視為違約金，不予發還。
2. 得標廠商逾期未簽訂契約，取消得標資格，得依次序由次得標人經本中心通知20日內簽訂租賃契約。
3. 得標廠商與出租機關簽訂租賃契約後，應於該機關通知之時間內完成法院公證手續，並依公證法第13條載明屆期不履行應逕受強制執行之意旨；公證費用由得標廠商負擔。
履約保證金：
1. 履約保證金金額為新臺幣_________萬元【履約保證金=投標設備設置容量（kWp）×新臺幣4,000(元/kWp)】。
2. 得標廠商於決標次日起20日內（末日為例假日者順延一日），應給付履約保證金。得標廠商應以下列方式繳納：履約保證金應由投標廠商以現金(中央銀行國庫局（0000022）；戶名：「客家委員會客家文化發展中心」國庫匯款帳號：「24036402126013」)、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。抬頭為：「客家委員會客家文化發展中心」。
3. 履約保證金應以得標廠商之名義繳納。
4. 得標廠商以其原繳納之押標金轉為履約保證金者，押標金額如超出履約保證金金額，超出之部份無息發還得標之廠商。
5. 得標廠商有下列情形之一者，其所繳納之履約保證金及其孳息，不予發還：
1. 有「借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標」、「偽造或變造投標文件」、「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」、「其他影響公正之違反法令行為」情形之一，且得追償損失者，與追償金額相等之履約保證金。
2. 得標廠商應自行履行契約，不得轉包（所稱轉包，指將原契約中應自行履行之全部或其主要部分，由其他廠商代為履行）。轉包者，不發還全部履約保證金。
3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
4. 因可歸責於廠商之事由，致部份終止或解除契約者，依該部份所占契約金額比率計算之履約保證金；全部終止或解除契約者，全部履約保證金。
5. 查驗或驗收不合格，且未於通知期間內依規定辦理，其不合格部份及所造成之損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
6. 未依契約規定期限或不動產所有或管理之機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣低仍有不足者，與該不足金額相等之履約保證金。
7. 須返還己支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之履約保證金。
8. 未依契約規定延長履約保證金之有效期者，其應延長之履約保證金。
9. 其他應可歸責於廠商之事由，致不動產所有或管理之機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之履約保證金。
拒絕簽約之處理：
1. 廠商得標若於規定期限內，非本中心之因素而未簽約或拒絕簽約，或不提交履約保證金時，至本中心遭受損失，本中心得取消其得標廠商資格，並依次序由次得標廠商經本中心通知20日內簽訂使用行政契約。
2. 依前款經本中心取消資格之得標廠商，以後不得參加本中心其他有關太陽光電之招標案
1. 除情形特殊在招標公告內另有規定外，不舉行現場說明;投標廠商對招標文件內容有疑義或需澄清者，應於等標期之四分之一(不足一日者以一日計)期限(自公告日起算)前，以書面檢具說明理由向本中心提出，逾期或未以書面提出者不受理。本中心以書面答復請求釋疑之期限為截止投標日之前一日。
2. 增訂、補充及解釋權：
本中心得於不違反有關法令及本投標須知範圍內，享有增訂補充或其他規定、解釋之權，於資格審查前由本中心公告之。至於本投標須知如有疑義或其他未盡事宜，其解釋權屬於本中心，投標廠商均不得異議。